## Лист1
Skill Management Plan Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции "Производственная сборка изделий авиационной техники"
Время | Действие
С-1 (17.10.2020 г.)
9:00 | Встреча участников, жеребьевка, подготовка рабочих мест, подписание протоколов
10:00 | Встреча и регистрация экспертов
10:30 | Проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, обсуждение правил проведения чемпионата
11:00 | Рассмотрение и утверждение КЗ, внесение в него 30% изменений. Внесение критериев оценки в CIS. Блокировка схемы критериев оценки в CIS. Подписание протокола
12:00-13:00 | Обед
13:00 | Подготовка конкурсной документации для участников. Проверка тулбоксов
14:00 | Проверка работоспособности технического оснащения, наличия и комплектности деталей задания участников
15:30 | Трансфер на торжественную церемонию открытия Чемпионата
С1 (18.10.2020 г.)
8:00 | Сбор участников и экспертов, проведение инструктажа по ТБ и ОТ, подписание протоколов. Подготовка рабочих мест конкурсантов.
8:45 | Получение задания конкурсантами, ознакомление с заданием
9:00 | Начало выполнения задания модуля А
12:00-13:00 | Обед
13:10 | Выполнение задания модуля А
16:10 | Сдача работ конкурсантов
16:20-18:20 | Оценка работ экспертами
18:30-19:30 | Внесение оценок в CIS
19:40-20:00 | Проверка готовности к С2
С2 (19.10.2020 г.)
8:00 | Сбор участников и экспертов, проведение инструктажа по ТБ и ОТ, подписание протоколов. Подготовка рабочих мест конкурсантов.
8:45 | Получение задания конкурсантами, ознакомление с заданием
9:00 | Начало выполнения задания модуля В
12:00-13:00 | Обед
13:10 | Выполнение задания модуля В
14:10 | Сдача работ конкурсантов
14:20-16:20 | Оценка работ экспертами
16:30-17:30 | Внесение оценок в CIS
17:40-18:00 | Подведение итогов чемпионата, сбор предложений и замечаний
С+1 (20.10.2020 г.)
9:00 | Сбор участников и экспертов соревнований
9:15 | Брифинг участников и экспертов. Обратная связь с участниками, обсуждение результатов, анкетирование. Обзор мировых практик
10:00 | Подведение итогов чемпионата, сбор предложений и замечаний
11:00-12:00 | Демонтаж оборудования, офорления площадки
13:30 | Трансфер на церемонию закрытия
15:00 | Церемония закрытия

## С-11 (hidden)
CMP план VII Национального Финала 2019
С-11, 7 июля , вторник | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Застройка: завоз и монтаж крупногабаритной техноки / стендов, монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок, подвод коммуникаций

## С-10 (hidden)
CMP план VII Национального Финала 2019
С-10, 8 июля , среда | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Застройка: завоз и монтаж крупногабаритной техноки / стендов, монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок, подвод коммуникаций

## С-9 (hidden)
CMP план VII Национального Финала 2019
С-9, 12 мая , воскресенье | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Застройка: завоз и монтаж крупногабаритной техники / стендов, монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок

## С-8 (hidden)
CMP план VII Национального Финала 2019
С-8, 13 мая , понедельник | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Застройка: монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок

## С-7 (hidden)
CMP план VII Национального Финала 2019
С-7, 14 мая , вторник | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Застройка: монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок, обклейка стендов

## С-6 (hidden)
CMP план VII Национального Финала 2019
С-6, 15 мая , среда | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Застройка: монтаж конкурсных площадок, выставочных зон, перегородок, обклейка стендов